

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 07 марта 2025 г. № 24**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан в

Пригородненском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пригородненского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пригородненский сельсовет», Администрация Пригородненского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пригородненского сельсовета В.И.Воронин

Приложение

к постановлению

Администрации

Пригородненского сельсовета

От 07.03.25 г. №24

**Отчет о реализации муниципальной программы Пригородненского сельсовета**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024--2026 годы»» за 2024 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.**

 Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» была утверждена постановлением Администрации Пригородненского сельсоветаот 28.11.2023 № 80.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

 В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы»» средства бюджета в сумме 502512,7 тыс. рублей Пригородненского сельсовета были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора со стихийных свалок, ремонт фасада административного здания, благоустройство прилегающей территории к административному зданию, опиловка аварийных деревьев и прочее.

- Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации на объекты коммунального хозйства;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории детских площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

 На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 502512,7 руб.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области

 На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год потрачено 502512,7 рублей.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

1. «Мероприятия по благоустройству».

В рамках данного мероприятия предусматривались расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству.

-Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение на сумму 270884,25 рублей.

-. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Данное мероприятие предусматривает выявление и ликвидация несанкционированных свалок, проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора.

-Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта фасада административного здания, благоустройство прилегающей территории к административному зданию, благоустройство детского игрового комплекса. Разработка и проверка сметной документации

Основными результатами реализации основного мероприятия явилось:

- повышение удовлетворенности населения Пригородненского сельсовета Щигровского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

-улучшение санитарного состояния территории;

-улучшение экологического состояния окружающей среды.

2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов ЖКХ.

.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

 А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы»» были запланированы средства бюджета в сумме 50 2512,7рублей, освоены в сумме 502512,7рублей или на 100,0 %.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2024 году предусмотрено 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 3 целевых показателей своих плановых значений достигли 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-1

Целевого показателя 2 -1

Целевого показателя 3 -1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 3:3= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 3:3=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пригородненского сельсовета.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета от 20.12.2024 № №48-140-7 «О бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Пригородненском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области**»** | Администрация сельсовета | X | X | X | X | х | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Мероприятия по благоустройству» | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования |  |  |  |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на уборку и вывоз снега.На покос травы и вырубку поросли.На уборку и вывоз мусора.Контракты на ремонт фасада здания, на благоустройство прилегающей территории. |  |
|  | Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» |  |  |  |  | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 6 субботников по уборке территории сльсовета |  |
|  | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»  |  |  |  |  | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение.Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 20 сходов | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Пригородненском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных ( руб.) | Фактические расходы ( руб.)  |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 502512,7 | 502512,7 | 502512,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 502512,7 | 502512,7 | 502512,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | всего  | 502512,7 | 502512,7 | 502512,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 502512,7 | 502512,7 | 502512,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Пригородненском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы»

за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2024год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Пригородненском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»  |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения Пригородненского сельсовета Щигровского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Улучшение санитарного состояния территории; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Улучшение экологического состояния окружающей среды | процентов | 100 | 100 | 100 |  - |