

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От «07» марта 2025 года № 27

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пригородненского

сельсовета «Социальная поддержка граждан

Пригородненского сельсовета Щигровского района

Курской области на 2022-2024 г. г.» за 2024год

В соответствии с постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 28.03.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пригородненского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пригородненский сельсовет», Администрация Пригородненского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пригородненского сельсовета «Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г.» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пригородненского сельсовета В.И.Воронин

Приложение

к постановлению

Администрации

Пригородненского сельсовета

От 07.03.2025 г. № 27

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Пригородненского сельсовета «Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г.» за 2024 г.**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2024 год.**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г.»» была утверждена постановлением

Администрации Пригородненского сельсовета от 26 января 2022 № 12

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение качества жизни отдельных категорий населения.

Задачи программы:

- Выполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельным категориям населения

Меры социальной поддержки, гарантированные законодательством, предоставляются отдельным категориям граждан своевременно и в полном объеме. Получателем муниципальной пенсии за выслугу лет по Пригородненскому сельсовету Щигровского района Курской области в 2024 году было 4 человека.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее подпрограмма 1);

Цель подпрограммы:

-повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

Задача подпрограммы:

-выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1:

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет выполнено в полном объеме.

**Раздел 3**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г.» является дефицит бюджета

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 125,88962 тыс,рублей.

Фактическое освоение средств составило 125,88962 тыс.рублей или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.**

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателя (индикатора).

- Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения, обратившихся за получением мер социальной поддержки

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2024 г. было запланировано 125,88962 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 125,88962 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что целевой показатель достигнул своих плановых значений;

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 1:1= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 1:1=1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

С учетом данных результатов в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г » является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета от 20.12.2024 № №48-140-7 «О бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2025-2027 годы.

.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | Достигнутые |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 ««Социальная поддержка отдельных категорий  граждан»» | Администрация сельсовета. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выполнение в полном объеме социальных обяза-тельств государства перед насе-лением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | выполнение в полном объеме социальных обяза-тельств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г.» за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (руб.) | | Фактические  расходы (руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г» | всего | 125889,62 | 125889,62 | 125889,62 |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 125889,62 | 125889,62 | 125889,62 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан » | всего |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 125889,62 | 125889,62 | 125889,62 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 125889,62 | 125889,62 | 125889,62 |
| Внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г» за 2024 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2024 год | 2024 год | |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2022-2024 г. г» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 | - |